附件1:

厦门兴才职业技术学院第六届职业技能大赛实施方案

为贯彻落实党的十九大精神，大力弘扬社会主义核心价值观和“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的时代风尚，充分展示我院学生积极向上、奋发进取的精神风貌和熟练的专业技能，充分发挥技能竞赛引领作用，积极营造“以赛促学、以赛促教、以赛促改”的良好氛围,以此充分调动各二级学院组织并指导师生参加2019年各类专业职业技能竞赛的积极性，使我校在2019年全国、省、市职业院校技能竞赛中争创佳绩。为确保厦门兴才职业技术学院第六届职业技能大赛的顺利实施，拟定如下实施方案：

一、竞赛时间

2019年5月7日-5月10日（第11周）。

二、竞赛项目

本次大赛拟设29个竞赛项目，具体实施方案、竞赛项目、比赛方式等信息详见《第六届校职业技能大赛项目一览表》（附件2）。

三、参赛对象

我校2019年在籍高职学生，不分性别、年级。

四、竞赛奖项设置

1.每个竞赛项目按参赛人数（组数）的10%设一等奖，20%设二等奖，30%设三等奖（小数点后四舍五入）。各赛项参赛人数（组数）团队不少于6组，个人赛项不少于12人，参赛队数少于6组（12人）的项目原则上不组织校赛。

2.获奖学生学分奖励参照《厦门兴才职业技术学院特长与创新学分奖励办法（修订）》（厦兴教[2012]9号）文件执行，一等奖奖励3学分、二等奖奖励2学分、三等奖奖励1学分。

一等奖获得者推荐参加2019年厦门市高职院校职业技能竞赛、2020年福建省职业院校技能大赛。

五、竞赛组织

本届大赛工作由教务处主办，各二级学院承办。

教务处负责大赛的统一组织协调（包括编印竞赛指南、经费预算和报销、获奖证书、各赛项场所横幅、裁判工作牌制作等）

各二级学院具体负责制定承办赛项的活动实施方案（包括活动流程、活动规则、评分标准等），负责办理报名、与合作企业联系赛项冠名事宜、评委落实与接待、组织比赛、竞赛评分、总结等工作。

教辅中心和总务处负责落实提供比赛设施、设备以及耗材的采购。

党政办负责开幕仪式和宣传氛围的布置。

六、实施步骤

（一）宣传启动。通过布置宣传布条横幅、校园网发布消息、学校广播等宣传方式，广泛动员学生参与。

（二）赛前准备

1.组织报名。各二级学院于4月9日前按要求报送《第六届校职业技能大赛参赛学生汇总表》（附件3）至教务处。

2.赛前培训。各竞赛项目根据项目需要组织相应的赛前培训（不另增加课时补贴）。

3.与企业洽谈冠名赞助事宜，竞赛项目学生奖品由各二级学院自行筹备。

4.竞赛实训室（场地）设备的完善。各二级学院务必于4月2日前填写《第六届校职业技能大赛实验室（场地）需完善的设备、软件、耗材汇总表》（附件4）报教务处，教务处将尽快协调教辅中心、总务处完成相应物品的配置。

5.竞赛场地的布置。各竞赛项目的场地必须用投影或横幅等方式标明该场地的竞赛项目。横幅内容各二级学院务必于4月26日前填写《第六届校职业技能大赛赛项横幅内容汇总表》（附件5）报教务处。

6.安排竞赛项目评委。所有专任教师都应无条件服从二级学院安排担任相关项目的评委或其它竞赛的组织工作。鼓励聘请校企合作企业派代表担任赛项评委，二级学院确定后填写《第六届校职业技能大赛企业裁判津贴汇总表》（附件6）于4月26日前报教务处。

7.教务处负责竞赛指南的编制，并于4月30日前完成印制。

（三）竞赛实施

1.开幕仪式。厦门兴才职业技术学院第六届职业技能大赛开幕式拟定于5月7日上午9：00。

2.竞赛项目的实施。各竞赛项目由项目负责人所属二级学院组织实施，学校将成立督查组进行巡查。所有竞赛项目从5月7日至5月10日结束，各竞赛项目结束后及时报送《第六届校职业技能大赛学生成绩统计表》（附件7）至教务处，发放获奖证书。

（四）竞赛总结。

各二级学院就竞赛的组织工作进行总结并报送教务处。

七、经费预算

工作项目计划表

| 工作项目 | 完成时间 | 责任单位（人） |
| --- | --- | --- |
| 汇总大赛实验室 场地需完善的设备、软件、耗材 | 4月2日前 | 二级学院、教务处、教辅中心 |
| 组织报名 | 4月9日前 | 二级学院 |
| 赛前培训 | 第7—10周 | 竞赛项目负责人 |
| 宣传布条横幅布置 校园网消息发布 | 第10周 | 党政办、团委、二级学院 |
| 选拔大赛项目评委 （含企业裁判） | 4月26日前 | 二级学院 |
| 大赛实验室场地 设备的完善 | 4月26日前 | 教辅中心、总务处 |
| 大赛竞赛指南的编制 | 4月30日前 | 教务处 |
| 开幕仪式 | 5月7日上午 | 党政办、教务处 |
| 赛场拍照 | 5月7日上午 | 党政办 |
| 竞赛项目的实施 | 第11周 | 二级学院 |
| 竞赛成绩的汇总 | 5月24日 | 二级学院、教务处 |
| 证书制作 | 5月30日 | 教务处 |
| 竞赛总结 | 5月30日 | 二级学院、教务处 |