## Sheet1
人事系统上线实施计划
编号 | 上线部门 | 模块位置 | 上线功能 | 描述 | 问题 优先级 | 反馈人 | 反馈时间 | 预估处理 时间 | 完成时间 | 负责人 | 验收人 | 遗留问题 | 备注
1 | 人事处 | 人事系统 | 教职工基本信息 | 教职工信息档案管理，教工和各级领导可以查看个人和下属信息，人事档案分在校人员和离校人员、兼职兼课、特聘、临时劳务。 | 1 | 陈承毅(13063081965) | 2019-10-31 | 2019/12/1前 | 2019/12/1前 | 顶点软件李明林(15121032653) | 潘秋勤 | 暂无 | 教职工修改信息需经人事审核通过，可生成职称、学历、性别、工龄、编制等统计报表
2 | 人事处 | 人事系统 | 职称评审 | 由人事科职称评审管理员向相关部门发出评审通知，相关部门教工收到通知后，提交评审申请，部门领导和聘委会统筹通过后，人事处办结，职称生效 | 1 | 陈承毅(13063081965) | 2019-10-31 |  |  | 顶点软件李明林(15121032653) | 潘秋勤 | 暂无
3 | 人事处 | 人事系统 | 招聘入职 | 各单位报送招聘需求——审核后生成招聘计划——由各单位面试后提交录用人员基本信息——审核通过签订劳动合同后人事处生成教工号——应聘人员登陆系统完善教工信息——新进人员正式入职。 | 2 | 陈承毅(13063081965) | 2019-10-31 |  |  | 顶点软件李明林(15121032653) | 潘秋勤 | 暂无 | 关联合同管理
4 | 人事处 | 人事系统 | 合同管理 | 对合同的信息进行管理，其中可以对每份合同进行查看、续签、解除、变更、修改、试用。对合同进行多方面如按照合同年份、合同类型、员工部门、试用到期时间、合同到期时间等属性进行管理 | 2 | 陈承毅(13063081965) | 2019-10-31 |  |  | 顶点软件李明林(15121032653) | 潘秋勤 | 暂无 | 统计报表
5 | 人事处 | 人事系统 | 提醒预警 | 员工生日、工龄未签合同、试用期转正、合同期满、退休 | 2 | 陈承毅(13063081965) | 2019-10-31 |  |  | 顶点软件李明林(15121032653) | 潘秋勤 | 暂无
6 | 人事处 | 人事系统 | 校内调动 | 教工提交调动申请，各级领导审核通过后，人事处办结发通知书，从原部门调到新部门。 | 2 | 陈承毅(13063081965) | 2019-10-31 |  |  | 顶点软件李明林(15121032653) | 潘秋勤 | 暂无 | 调、调岗、轮岗、晋升、降级 关联合同、薪酬
7 | 人事处 | 人事系统 | 离职管理 | 教工提交辞职申请，各级领导审批通过，进行离职交接后，人事处确认离职生效。 | 2 | 陈承毅(13063081965) | 2019-10-31 |  |  | 顶点软件李明林(15121032653) | 潘秋勤 | 暂无 | 试用期离职、期满离职、辞职、辞退、擅自离职 统计报表
8 | 人事处 | 人事系统 | 培训管理 | 培训计划：对培训计划进行管理，可以按照培训年份，培训时间等多条件进行查询汇总。其中包括每次计划的培训员工，培训课程，培训课件、培训讲师、培训费用、培训考勤。 | 3 | 陈承毅(13063081965) | 2019-10-31 |  |  | 顶点软件李明林(15121032653) | 潘秋勤 | 暂无 | 教职工申请参加培训——审批参训——提供证书、课件——生成培训经历
9 | 人事处 | 人事系统 | 绩效考核 | 由人事科考核管理员发出部门考核通知，相关部门接到通知后，指定部门信息员，部门教职工填写考核表，经各级领导审批通过后，进行考核 | 3 | 陈承毅(13063081965) | 2019-10-31 |  |  | 顶点软件李明林(15121032653) | 潘秋勤 | 暂无
10 | 人事处 | 人事系统 | 证明开具 | 教工申请开具证明，各级领导审批通过后，生成证明单据 | 3 | 陈承毅(13063081965) | 2019-10-31 |  |  | 顶点软件李明林(15121032653) | 潘秋勤 | 暂无
11 | 人事处 | 人事系统 | 考勤管理 | 通过录入或excel导入考勤记录，对考勤时间，部门，员工等多条件进行查询汇总，关联请销假（教工提交请假申请，各级领导审批通过后，请假生效。回校后，教工提交销假申请，各级领导审批通过后，请假流程结束。）各级领导审批通过后，请假生效。回校后，教工提交销假申请，各级领导审批通过后，请假流程结束。） | 3 | 陈承毅(13063081965) | 2019-10-31 |  |  | 顶点软件李明林(15121032653) | 潘秋勤 | 暂无