## Sheet1
加急处理的问题
问题 编号 | 模块位置 | 问题类型 | 问题描述 | 问题 优先级 | 反馈人 | 反馈时间 | 预估处理 时间 | 完成时间 | 问题处理 负责人 | 遗留问题 | 备注
3 | APP | 智慧兴才首页 | 完成智慧兴才APP首页“通知公告”和“资源下载”的功能调整及数据读取。“通知公告”须支持通知对象分组选择及阅读后标签的功能。 | 1 | 陈承毅 | 2018-09-25 | 待定 | 2019/1/7前 |  | 未完成
2 | APP | 迎新系统的调整 | 将迎新系统之前存在的细节问题进行调整，包括：字母大小写校验问题、绿色通道和生源地贷款顺序的调整、微信支付的接入。 | 1 | 陈承毅 | 2018-09-25 | 待定 | 2019/1/9前 |  | 未完成
10 | 办公系统及APP | 收发文管理及电子签名 | 收发文管理需先实现APP的功能，便于领导对收发文进行操作，电子签名的实现方案须优先解决。 | 1 | 陈承毅 | 2018-11-15 | 待定 | 2019/1/12前 |  | 未确定未完成
9 | APP | 功能界面及流程美化调整 | 减少连接步骤和隐藏按钮，例如类似“发文管理”和“个人信息”功能中，不要将操作按钮隐藏（需在操作几次才能点到启动），而是一步到位直接显示出来进行操作。 | 1 | 陈承毅 | 2018-11-15 | 待定 | 2019/1/16前 |  | 未确定未完成
12 | 办公系统 | 教室借用 | 将原会议室申请扩大范围为全校教室都可以做为教室借用，同时要和教务系统里的排课教室对接，保证数据同步。 | 1 | 陈承毅 | 2019-01-03 | 待定 | 2019/1/21前 |  | 未确定未完成
13 | 人事系统 | 工资条查询 | 从2019年2月开始将每月工资条导入，便于教师查询，要同时支持PC端和手机APP。 | 1 | 陈承毅 | 2019-01-08 | 待定 | 2019/1/21前 |  | 已确定未完成
6 | 学工系统 | 大学生医保、综测
迎新系统上线测试：问题反馈和处理 跟踪表
问题 编号 | 模块位置 | 问题类型 | 问题描述 | 问题 优先级 | 反馈人 | 反馈时间 | 预估处理 时间 | 完成时间 | 问题处理 负责人 | 遗留问题 | 备注
1 | APP | 办公和人事系统的手机端功能 | 制作办公和人事系统在手机APP上的功能，便于学校教师日常的使用。 | 1 | 胡银涛 | 2018-09-19 | 需根据党政办第一阶段要上线哪些功能模块确定。 | 预计10月23日 |  | 未完成 | 10月24日催促（PC已完成，APP待完成），10月26日催促APP待完成），10月29日催促（APP待完成）
2 | APP | 嵌入式网页的调整 | 将迎新系统的嵌入式网页调整成APP模块，同时今后手机端功能均采用APP模块进行规划。 | 3 | 陈承毅 | 2018-09-25 |  |  |  | 未完成
3 | APP | 智慧兴才首页调整 | 完成智慧兴才APP首页的界面调整，同时结办公系统和人事系统上线网上办事大厅和相应模块。 | 1 | 陈承毅 | 2018-09-25 | 由我方先确认好界面细节和拟上线的模块。 | 预计10月23日 |  | 未完成 | 11月1日催促（APP待完成），11月2日催促（APP待完成），11月5日催促（预计导师制肯定无法及时完成，只能先由自己制作导师制手机页面以便完成11月中旬的网上选择），11月6日继续催促（APP待完成），11月7日催促（APP待完成），11月8日持续催促（顶岗制作中，APP待完成），11月9日持续催促（回复已更新，但目前APP首页更新升级包后，效果仍未变换过来），11月12日仍未见到最新效果。
4 | 学工系统 | 宿舍信息的最新核对 | 原先宿舍信息存在调整未同步更新，同时新生宿舍信息也较为多样，需要学生处对当前全校宿舍及对应的学生信息进行最新核对，并对需要学生核对个人信息进行更新。 | 2 | 陈承毅 | 2018-09-25 | 需和学生处进行最后确认细节，同时对其宿舍功能完全系统化的需求进行深入的调研。 |  |  | 未完成
5 | 学工系统 | 创就办功能 | 创就办根据部门需求，要率先完成和上线部份系统功能，需要安排时间进行对接并制定工作计划。 | 2 | 陈承毅 | 2018-09-25 | 需根据创就办第一阶段要上线哪些功能模块确定。 |  |  | 已确定制作中
6 | 学工系统 | 部份功能上线 | 根据已开发完成的学工系统功能进行选择和调整，争取尽快上线部份功能，如学分、导师制。 | 2 | 郑丽群、张惠娟，王海 | 2018-09-29 | 待党政办第一阶段功能上线完毕后处理 |  |  | 已确定未完成
7 | 教务系统 | 顶岗实习 | 教务处将于12月中旬安排应届毕业生开始填写实习周记。 | 3 | 王纳共 | 2018-10-29 | 12月初须完成，以便留出时间做调试 | 12月5日前 |  | 未完成，先使用学校原有旧系统
8 | APP | 智慧兴才首页调整 | 修改通知公告和资源下载分为两个独立类别，发布审核后直接显示在APP首页 | 1 | 陈承毅 | 2018-11-15 | 待定 |  |  | 已确定未完成
9 | APP | 功能界面按钮调整 | 减少连接步骤和隐藏按钮，例如类似“发文管理”和“个人信息”功能中，不要将操作按钮隐藏（需在操作几次才能点到启动），而是一步到位直接显示出来进行操作。 | 1 | 陈承毅 | 2018-11-15 | 待定 |  |  | 未确定未完成
10 | 办公系统 | 电子签名 | 涉及到需要领导审批的功能，需要有电子签名实现。 | 1 | 陈承毅 | 2018-11-15 | 待定 |  |  | 未确定未完成
11 | 天财系统 | 接口对接 | 需将已配置好的天财系统接口与智慧校园进行数据对接 | 2 | 陈承毅 | 2018-11-15 | 待定 |  |  | 未确定未完成
12 | 办公系统 | 教室借用 | 将原会议室申请扩大范围为全校教室都可以做为教室借用，同时要和教务系统里的排课教室对接，保证数据同步。 | 1 | 陈承毅 | 2019-01-03 | 待定 |  |  | 未确定未完成
13 | 人事系统 | 工资条查询 | 从2019年2月开始将每月工资条导入，便于教师查询，要同时支持PC端和手机APP。 | 1 | 陈承毅 | 2019-01-08 | 待定 | 2019/1/21前 |  | 已确定未完成
14 | 迎新系统、教务系统 | 退学处理 | 学生在报到后上学前的退学流程，学生在正式上学后的退学流程。
15 | 办公系统 | 入网申请、软件安装申请、公共机房申请等与教室申请、报修申请的结合 | 将旧的各类申请在智慧校园里统一完成